## Sheet1
整合管理
过程组 | 输入 | 工具和技术 | 输出
制定项目章程 | 项目立项文件 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据收集 人际关系与团队技能 会议 | 项目章程 假设日志
制定项目管理计划 | 项目章程 其他知识领域规划过程的输出 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据收集 人际关系与团队技能 会议 | 项目管理计划
指导与管理项目工作 | 项目管理计划 项目文件 批准的变更请求 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 项目信息管理系统 会议 | 可交付成果 工作绩效数据 问题日志 变更请求 管理管理计划更新 组织过程资产更新
管理项目知识 | 可交付成果 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 知识管理 信息管理 人际关系与团队技能 | 经验教训登记册 项目管理计划更新 组织过程资产更新
监控项目管理工作 | 项目管理计划 项目文件 工作绩效信息 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据分析 决策 会议 | 变更请求 工作绩效报告 项目管理计划更新 项目文件更新
实施整体变更控制 | 变更请求 工作绩效报告 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 变更控制工具 数据分析 决策 会议 | 批准的变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
结束项目或阶段 | 项目章程 项目管理计划 项目文件 项目立项文件 协议 采购文档 验收的可交付成果 组织过程资产 | 专家判断 数据分析 会议 | 最终的产品、服务或成果 最终的验收报告 项目文件更新 组织过程资产更新
范围管理
过程组 | 输入 | 工具和技术 | 输出
规划范围管理 | 项目章程 项目管理计划 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据分析 会议 | 范围管理计划 需求管理计划
收集需求 | 立项管理文件 项目章程 项目管理计划 项目文件 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据收集 数据分析 决策 人际关系与团队技能 系统交互图 原型法 | 需求文件 需求跟踪矩阵
定义范围 | 项目章程 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据分析 决策 人际关系与团队技能 产品分析 | 项目范围说明书 项目文件更新
创建WBS | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 分解 专家判断 | 范围基准 项目文件更新
确认范围 | 项目管理计划 项目文件 核实的可交付成果 工作绩效数据 | 检查 决策 | 验收的可交付成果 工作绩效信息 变更请求 项目文件更新
控制范围 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 数据分析 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
进度管理
过程组 | 输入 | 工具和技术 | 输出
规划进度管理 | 项目章程 项目管理计划 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据分析 会议 | 项目进度管理计划
定义活动 | 项目管理计划 事业环境因素 组织过程资产 | 分解 专家判断 滚动式规则 会议 | 活动清单 活动属性 里程碑清单 项目管理计划更新
排序活动顺序 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 紧前关系绘图法 箭线图法 提前量与滞后量 确定和整合依赖关系 项目管理信息系统 | 项目进度网络图 项目文件更新
估算活动持续时间 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 类比估算 参数估算 三点估算 自下而上估算 专家判断 数据分析 决策 会议 | 持续时间估算 估算依据 项目文件更新
制定进度计划 | 项目管理计划 项目文件 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 进度网络图 关键路径法 进度压缩 资源优化 数据分析 提前量与滞后量 项目管理信息系统 计划评审技术 敏捷或适应型发布规划 | 项目进度计划 进度数据 项目日历 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
控制进度 | 项目管理计划 项目文件 工作绩效数据 组织过程资产 | 数据分析 关键路径法 资源优化 提前量与滞后量 进度压缩 项目管理信息系统 | 工作绩效信息 变更请求 进度预测 项目管理计划更新 项目文件更新
成本管理
过程组 | 输入 | 工具和技术 | 输出
规划成本管理 | 项目章程 项目管理计划 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据分析 会议 | 成本管理计划
估算成本 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 类比估算 三点估算 参数估算 自下而上估算 数据分析 决策 项目管理信息系统 | 成本估算 估算依据 项目文件更新
制定成本预算 | 项目管理计划 项目文件 可行性研究文件 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 融资 专家判断 成本汇总 数据分析 历史信息审核 资金限制平衡 | 成本基准 项目资金需求 项目文件更新
控制成本 | 项目管理计划 项目文件 项目资金需求 工作绩效数据 组织过程资产 | 类比估算 参数估算 三点估算 自下而上估算 专家判断 数据分析 决策 会议 | 工作绩效信息 变更请求 成本预测 项目管理计划更新 项目文件更新
质量管理
过程组 | 输入 | 工具和技术 | 输出
规划质量管理 | 项目章程 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据分析 数据收集 数据表现 决策技术 测量与检查的规划 会议 | 质量管理计划 质量测量指标 项目管理计划更新 项目文件更新
管理质量 | 项目管理计划 项目文件 组织过程资产 | 数据分析 数据表现 决策技术 质量改进方法 问题解决 面向X的设计 审计 | 质量报告 测试与评估文件 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
控制质量 | 项目管理计划 项目文件 可交付成果 工作绩效数据 批准的变更请求 事业环境因素 组织过程资产 | 数据表现 数据分析 数据收集 测试/产品评估 会议 检查 | 工作绩效信息 质量控制预测结果 核实的可交付成果 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
资源管理
过程组 | 输入 | 工具和技术 | 输出
规划资源管理 | 项目章程 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据表现 组织理论 会议 | 资源管理计划 团队章程 项目文件
估算活动资源 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 类比估算 参数估算 自下而上估算 项目管理信息系统 数据分析 会议 | 资源需求 估算依据 资源分解结构 项目文件更新
获取资源 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 紧前关系绘图法 箭线图法 提前量与滞后量 确定和整合依赖关系 项目管理信息系统 | 物质资源分配单 项目团队派工单 资源日历 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 组织过程资产更新
建设团队 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 集中办公 虚拟团队 沟通技术 人际关系与团队技能 认可奖励 培训 个人和团队评估 会议 | 团队绩效评价 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 组织过程资产更新
管理团队 | 项目管理计划 项目文件 工作绩效报告 团队绩效报告 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理信息系统 人际关系与团队技能 | 变更请求 项目管理计划 项目文件更新 事业环境因素更新
控制资源 | 项目管理计划 项目文件 工作绩效数据 协议 组织过程资产 | 问题解决 数据分析 人际关系与团队技能 项目管理信息系统 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
沟通管理
过程组 | 输入 | 工具和技术 | 输出
规划沟通管理 | 项目章程 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 沟通需求分析 沟通技术 沟通模型 沟通方法 人际关系与团队技能 会议 | 沟通管理计划 项目管理计划更新 项目文件更新
管理沟通 | 项目管理计划 项目文件 工作绩效报告 事业环境因素 组织过程资产 | 沟通技术 沟通方法 沟通技能 项目管理信息系统 项目报告 人际关系与团队技能 会议 | 项目沟通记录 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
监督沟通 | 项目管理计划 项目文件 工作绩效数据 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据表现 项目管理信息系统 人际关系与团队技能 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
风险管理
过程组 | 输入 | 工具和技术 | 输出
规划风险管理 | 项目章程 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据分析 会议 | 风险管理计划
识别风险 | 项目管理计划 项目文件 采购文件 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据收集 人际关系与团队技能 会议 | 风险登记册 风险报告 项目文件更新
实施定性风险分析 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据收据 数据分析 数据表现 风险分类 人际关系与团队技能 会议 | 项目文件更新
实施定量风险分析 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据收集 人际关系与团队技能 不确定性表现方式 数据分析 | 项目文件更新
规划风险应对 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据收集 人际关系与团队技能 威胁应对策略 机会应对策略 应急应对策略 整体项目风险应对策略 数据分析 决策 | 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
实施风险应对 | 项目管理计划 项目文件 组织过程资产 | 专家判断 人际关系与团队技能 项目管理信息系统 | 变更请求 项目文件更新
监督风险 | 项目管理计划 项目文件 工作绩效数据 工作绩效报告 | 数据分析 审核 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
采购管理
过程组 | 输入 | 工具和技术 | 输出
规划采购管理 | 立项管理文件 项目章程 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据收集 数据分析 供方选择分析 会议 | 采购管理计划 采购策略 采购说明书 招标文件 自制或外购决策 独立成本估算 供方选择标准 变更请求 项目文件更新 组织过程资产更新
实施采购 | 项目管理计划 项目文件 采购文档 卖方建议书 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 广告 投标人的会议 数据分析 人际关系与团队技能 | 选定的卖方 协议 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
控制采购 | 项目管理计划 项目文件 采购文档 协议 工作数据数据 批准的变更请求 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 索赔管理 数据分析 检查 审计 | 采购关闭 采购文档更新 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
干系人管理
过程组 | 输入 | 工具和技术 | 输出
识别干系人 | 立项管理文件 项目章程 项目管理计划 项目文件 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据收集 数据分析 数据表现 会议 | 干系人登记册 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
规划干系人参与 | 项目章程 项目管理计划 项目文件 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 数据收集 数据分析 数据表现 决策 会议 | 干系人参与计划
管理干系人参与 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 沟通技能 人际关系与团队技能 基本准则 会议 | 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
监督干系人参与 | 项目管理计划 项目文件 工作绩效数据 事业环境因素 组织过程资产 | 数据分析 数据表现 决策 沟通技能 人际关系与团队技能 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目计划管理更新 项目文件更新